#### I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu

za 2013. godinu

Članak 1.

Sukladno Programu gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2013. godinu (“Službene novine”, br.53/12 i 43/13), a u okviru sredstava predviđenih Proračunom Grada Cresa za 2013. godinu do 31. prosinca 2013. godine realizirani su slijedeći radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu:

|  |  | Planirano | Realizirano |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA UKUPNO | 1.600.000,00 | 1.397.943,76 |
| 1.1. | Uređenje partera Cons u Cresu- nastavka radova – udio Grada Cresa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.2. | Izgradnja parkirališta u Cresu -nastavak radova | 400.000,00 | 397.943,76 |
| 1.3. | Parterno uređenje Trga Veli dvor, ulice Sv. Ćirila i Metoda i ulice Alberta Fortisa u Cresu, I faza | 200.000,00 | 0,00 |
| 2. | IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA UKUPNO | 835.000,00 | 304.979,88 |
| 2.1. | Asfaltiranje ceste Brajdi | 400.000,00 | 0,00 |
| 2.2 | Sanacija ceste Beli –Podbeli- nastavak radova, | 200.000,00 | 174.142,38 |
| 2.3. | Izrada projektne dokumentacije: - izrada glavnog projekta parkirališta na Melinu, - izrada glavnog projekta Trga Veli dvor, ulice Sv. Ćirila i Metoda i ulice Alberta Fortisa u Cresu - izrada idejnog projekta autobusnog terminala - izrada idejnog i glavnog projekta kolnog priključka za parcele kod gradske kule | 235.000,00 | 130.837,50 |
| 3. | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE UKUPNO | 147.000,00 | 146.143,00 |
| 3.1. | Proširenje javne rasvjete -građevinski radovi na postavi 3 rasvjetna tijela spoj Brajdi –Skalnica i 6 rasvjetnih tijela uz stazu dječjeg igrališta na Brajdi | 60.000,00 | 59.288,00 |
| 3.2. | Proširenje javne rasvjete na dijelu državne ceste D100 u zoni naselja Cres – betoniranje temelja JR – I faza | 87.000,00 | 86.855,00 |
| 4. | ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA UKUPNO | 350.000,00 | 309.274,19 |
| 4.1. | Deponij Pržići – rješavanje vlasništva | 225.000,00 | 224.461,69 |
| 4.2. | Sanacija divljih odlagališta | 125.000,00 | 84.812,50 |
|  | SVEUKUPNO 1.,2.,3. i 4. | 2.932.000,00 | 2.158.340,83 |

Članak 2.

Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture financirana je iz Proračuna Grada Cresa za 2013. godinu i to:

- za radove  pod stavkom 1.2, 2.2. i 2.3. iz prihoda komunalnog doprinosa,

- za  radove pod stavkom 1.1 iz prihoda povrata poreza na dohodak otočnim JLS ,

- za radove pod stavkom 4.1.i 4.2. iz prihoda prodaje građevinskog zemljišta.

Klasa: 363-02/14-01/2

Ur.broj:2213/02-04-02-01-14-1

U Cresu,31. ožujka 2014. godine                         GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević

OBRAZLOŽENJE

UZ PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREđAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

Pravna osnova za donošenje Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini određena je stavkom 5. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, 26/03- pročišćeni tekst, 178/04 i 38/09, 153/09, 49/11, 144/12 ) koji glasi:

“(5) Izvršno tijelo je dužno do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice loklane samuprave izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja za prethodnu kalendarsku godinu.”

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2013. godinu,  planirana je gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i sanaciju odlagališta Pržići,  u ukupnom iznosu 2.932.000,00 kuna.

Do 31. prosinca 2013. godine  sukladno  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu realizirani su slijedeći radovi:

ad 1.1)  Izvedeni su radovi uređenja  javne površine – partera Cons u Cresu sa postavom urbane opreme i javne rasvjete. Grad cres je sufinancirao radove u iznosu 1.000,000,00 kuna, investitor radova je bila Županijska lučka uprava Cres, a izvođač Radnik  iz Križevaca.

ad. 1.2.) Izvedeni su radovi II faze uređenja parkirališta Melin u Cresu – iskop i planiranje terena, temelji potpornih obodnih zidova, oborinska kanalizacija. Izvođač je bila Elektro voda d.o.o. iz Cresa.

ad. 1.3.) Radovi parternog uređenja Trg Veli dvor i dr. nisu izvedeni. Izrađen je i predan glavni projekt parternog uređenja. U postupku je ishođenje građevinske dozvole.

ad. 2.1.) Radovi na asfaltiranju 255 m prometnice – spoj ulice Skalnica sa predjelom Grabar su ugovoreni u 2014. godini  sredstvima predviđenim  za 2013. i 2014.g. Ugovoreni su radovi  sa tvrtkom Trumm d.o.o. iz Malinske u iznosu 442.081,00,a nakon provedenog postupka javne nabave u siječnju 2014. godine. Radovi su u tijeku.

ad.2.2.)  U okviru planiranog iznosa izvedeni su radovi  II faze sanacije ceste Beli Podbeli i obuhvaćeni su radovi na izradi duplog armiranog betonskog zida dodatno obloženog kamenom  u dužini 30 m. Radove je izvela tvrtka Domeni d.o.o. iz Matulja.

ad.2.3.) U okviru planirane stavke izrade projektne dokumentacije:

- izrađen je glavni projekt parkirališta na Melinu i ishođena potvrda glavnog projekta;

- sredinom 2013. godine ishođena je lokacijska dozvola  za uređenja partera Družba Sv. Ćirila i Metoda,  Trg veli dvor i dr. te ugovorena izrada glavnog projekta. Glavni projekt je predan 2014. godine i pokrenut je postupak ishođenja građevinske dozvole;

-izrađen je idejni projekt uređenja partera  i oborinske kanalizacije autobusnog terminala  te je pokrenut postupak ishođenja lokacijske dozvole. Projekt je predan početkom 2014. g;

- ugovoren je idejni i glavni projekt  kolnog priključka za parcele kod gradske kule. Idejni projekt predan je početkom 2014.godine. Pokrenut postupak ishođenja lokacijske dozvole;

ad.3.1.) U okviru stavke proširenja javne rasvjete izvedeni su građevinski radovi proširenja javne rasvjete  na dionici spoj Brajdi – Skalnica uz pješačku stazu i  uz pješačku stazu dječjeg igrališta na Brajdi. Rasvjetna tijela financirao je HEP.

ad.3.2.) Izvedeni su građevinski radovi proširenja javne rasvjete na dijelu državne ceste D-100 u zoni naselja Cres i to betoniranje temelja JR.

ad.4.1.) U okviru stavke  sanacija deponija Pržići za otkup zemljišta i izvlaštenje  utrošeno je 225.000,00 kuna.

ad 4.2.) Izvedeni su zemljani radovi na sanaciji divljeg deponija Jelovica.

U Cresu, ožujak 2014. godine